建设工程合同纠纷代理词

尊敬的审判员：

XX律师事务所接受原告XX科技有限公司的委托，依法指派律师杨XX出席今天的法庭审理活动，担任其诉被告XXXX有限公司建设工程施工合同纠纷一案的代理人。开庭前代理人认真审阅了委托人提供的证据资料，听取了委托人对本案事实的陈述，并就相关问题进行了调查核实，现依据法庭查明的事实以及国家法律法规的规定，代理人发表如下代理意见：

1、关于本案的事实。

原告XX科技有限公司与被告XXXX公司于XXXX年X月XX日，签订《XXXX公司XX热电厂煤场挡风墙工程合同》(以下简称《XX工程合同》)，合同约定：“工程总价款暂定为XXXXXXX元;每月XX日报当月进度，甲方在次月XX日前支付当月工程进度款，全部完工经竣工验收后付到全部工程款的95%，保修期满后付清剩余的5%质保金”。XXXX年XX月XX日，双方又签订《补充协议》，将原合同变更为：“合同价款XXX万元;本合同价款为固定总价不做任何调整”。同日，双方又签订了《XXXX公司XX发电厂煤场挡风墙工程合同》(以下简称《XX大工程合同》)，合同约定：“合同价款为XXX万元”，故两个工程总价款共计为XXX万元。其中两个工程的网片均由山西XX实业有限公司(以下简称XX海公司)提供。

XX大发电厂工程于XXXX年XX月XX日进场施工，XXXX年X月X日竣工验收、质量合格;XX热电厂工程于XXXX年X月XX日进场，由于工程进度款拖欠原因，项目工程于XXXX年X月X日停工，XXXX年X月XX日接到复工通知后，X月XX日进场复工，XXXX年XX月XX日完成工程施工，在XXXX年XX月XX日顺利通过竣工验收、质量合格。

2、原被告签订的《煤场挡风墙工程合同》以及《补充协议》合法有效，双方之间成立建筑工程合同关系。

原告与被告XXXX公司于XXXX年X月XX日、XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX签订《XX工程合同》与《XX大工程合同》以及三份《补充协议》，按照《合同法》《建筑法》相关法律法规的规定，三份合同的签约主体合法，并且签订时是双方的真实意思表示，合同的内容合法，没有违反法律、法规、行政法规的强制性规定，故五份合同合法有效，双方之间成立建筑工程合同关系，根据合同的约定，双方应当全面履行。

3、原告依合同约定全面履行合同义务，并且两个工程通过相关人员组织验收、工程质量合格，被告应当支付原告剩余工程款XXXXXX元。

(1)原告依合同约定完成工程量，并有工程验收单(见证据一第3份证据)为凭，并且该两个工程已经交付使用并且正常使用至今。在合同履行过程中，被告陆续向原告履行了部分付款义务，直到XXXX年XX月XX日，双方对往来款项进行了确认(见证据一第4份证据与证据二第2份证据)，具体如下：被告欠原告XX大电厂工程款为XXXXXX元、欠原告XX热电厂工程款为XXXXXX元，并且在XX热电厂施工中原告代被告向XX海公司支付XXXXXX元网片款。之后，被告于XXXX年X月XX日与X月XX日分别又支付原告XX万元与X万元(见证据5-1)，故被告尚欠原告工程款与垫付的材料款共计XXXXXX元。

(2)我方举证向XX海公司于XXXX年XX月XX日电汇XX万元(见证据五)，证明在XX工程实施过程中，因为工期紧，但被告公司资金紧张，原告因为怕延误工期并且应被告的要求加之在其承诺原告先垫付随后与工程款一并结算的情况下向XX海垫付10万元的事实，并且在与XX海公司的具体工程负责人李XX的通话记录以及与被告法定代表人黄XX的通话记录也能相互印证(见证据四第3份证据)。被告声称不承认该笔垫付XX万元的款项，其应当提供向XX海公司支付XXXXXX元网片款的支付凭证加以证明，而完成其举证责任，否则应当承担不利的后果，实现其在XXXX年XX月XX日《往来款确认书》中的承诺，支付原告该XX万元的垫付款。

(3)对方向法庭提供的其与XXXX商贸有限公司签订的《钢材供货合同》，首先，该工程负责人陈XX未在合同上签字;其次，原告公司也未授权其签署该份合同，未出具过任何的授权委托书;再次，该合同上没有原告公司的公章，这与双方提供的被告与XX海公司签订的《挡风抑尘板供货合同》明显的不一致，单纯从合同形式就能看出来，加盖的原告的公章(原告予以确认)，而且从法律角度，公章代表公司行为，没有公章就证明没有经得公司的同意，并且在XX大工程施工中，原告公司也未收到过由被告购买的钢材，根本与事实不符，被告也由此应当提供其购买钢材的凭证，如双方现场工作人员共同签署的交接单、入库单、采购单、付款凭证等相关证据而加以佐证，以正视听。原告公司保留对该公章的真伪进行鉴定的权利以及向司法部门、审计部门举报、投诉、控告其涉嫌合同诈骗的权利。

(4)不管双方在工程施工中部分支付多少款项，应该以XXXX年XX月XX日双方盖章的《往来款确认书》为最终的结算确认工程款的依据，请求法庭依法予以确认。

4、被告应按中国人民银行发布的同期同类贷款利息支付原告逾期付款利息。

原告与被告在合同中并未约定逾期付款利息，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第17条规定，即当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。故被告应按中国人民银行发布的同期同类贷款利息支付原告逾期付款利息。

5、本案未过诉讼时效。

诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。即在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。《民法通则》第140条规定：“诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断”，即诉讼时效的中断是指在诉讼时效期间进行中，因发生一定的法定事由，致使已经经过的时效期间统归无效，待时效中断的事由消除后，诉讼时效期间重新起算。在本案中，被告公司支付款项的最后时间为XXXXX年X月XX日，故诉讼时效应当是从XXXX年X月XX日至XXXX年X月XX日，但在XXXX年XX月XX日与XXXX年XX月XX日，被告公司向原告发出“企业询证函”(见证据5-2)，并且原告派人多次奔赴被告公司(见证据5-3)或者通过“催款函”(见证据5-4)，故本案诉讼时效发生多次中断，未过诉讼时效。

6、针对被告提出的要求原告开具税票的请求，不属于本案审理的范围。

(1)被告不存在自力救济问题，本身工程款欠付与开具税票属于两个不同的法律关系，被告可以向法院起诉来维护自己的权益。

(2)被告所谓的自力救济，严重超出其救济范围。因为，被告欠付原告XX万余元，而原告开具发票支付的税费而仅仅为XX万余元，按照常理，救济也应该是在等值的范围内，而不应差距XX余万元，明显是想故意不予支付原告的工程欠款，而寻找各种各样的托辞与借口，胡搅蛮缠!

综上所述，代理人认为，本案事实清楚，尚未超过诉讼时效，原告追索欠款有法可依，“欠债还钱”，被告应付欠款天经地义!

请求法院查明事实，依法判决支持原告的诉讼请求，切实保护其合法权益。

以上代理意见请求法庭参考和采纳。

XX律师事务所

杨XX 律师

XXXX年XX月XX日